Договор подряда (программирование)
 г. Ростов-на-Дону «18» июля 2016 года
ЗАО «Комтех-Плюс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Бабичева Игоря Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин РФ Танчин Геннадий Владимирович (дата рождения 20.05.1967г., паспорт серия 6014 640173, выданный Отд. №2 отдела УФМС по Ростовской обл. в г. Таганроге 02.10.2014, страховое пенсионное свидетельство 14558856609, ИНН 615416724809, прож. Ростовская обл., г. Таганрог, пер. Спускной, д. 17), именуемый(ая) в дальнейшем «Подрядчик», действующий(ая) от своего имени, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по проектированию и отладке программного обеспечения к программного-аппаратному комплексу в соответствии с согласованным сторонами техническим заданием (далее Продукт). А именно: функциональные модули Продукта: транслятор, термосчетчик, контроллер задвижки, модуль логического управления и принятия решений.
1.2. Ориентировочное время, затрачиваемое на разработку, тестирование и реализацию Продукта, тариф, трудозатраты, стоимость.
Наименование процесса	Трудозатраты, ч/дни	Тариф, р/день	Стоимость, р.

0. Первичный анализ данных	С 18.07.2016 г. по 29.07.2016г.
а. Процессы инициализации системы	1,29	997	1286,45
б. Прием данных	2,58	997	2572,9
в. Обработка данных	2,58	997	2572,9
г. Передача данных	2,58	997	2572,9
д. Непредвиденные затраты времени	1,81	997	1800,58
е. Временные затраты, связанные с уточнением, корректировкой ТЗ	0,6	997	600,19
ИТОГО :	11,44		11405,93
1. Транслятор	С 30.07.2016г. по 16.08.2016г.
а. Процессы инициализации системы	1,29	997	1286,45
б. Прием данных	5,16	997	5145,81
в. Обработка данных	5,16	997	5145,81
г. Передача данных	1,94	997	1929,68
д. Непредвиденные затраты времени	2,71	997	2701,87
е. Временные затраты, связанные с уточнением, корректировкой ТЗ	0,9	997	900,62
ИТОГО :	17,16		17110,24
2. Термосчетчик	С 17.08.2016г. по 03.09.2016г.
а. Процессы инициализации системы	1,29	997	1286,45
б. Прием данных	3,87	997	3859,35
в. Обработка данных	6,45	997	6432,26
г. Передача данных	2,58	997	2572,9
д. Непредвиденные затраты времени	2,84	997	2829,49
е. Временные затраты, связанные с уточнением, корректировкой ТЗ	0,95	997	943,16
ИТОГО :	17,97		17923,61
3. Контроллер задвижки	С 04.09.2016г. по 16.09.2016г.
а. Процессы инициализации системы	1,29	997	1286,45
б. Прием данных	2,58	997	2572,9
в. Обработка данных	2,58	997	2572,9
г. Передача данных	2,58	997	2572,9
д. Непредвиденные затраты времени	2,26	997	2250,73
е. Временные затраты, связанные с уточнением, корректировкой ТЗ	0,75	997	750,24
ИТОГО :	12,04		12006,12
4. Модуль функциональной логики и принятия решений	С 17.09.2016г. по 21.09.2016г.
а. Процессы инициализации системы	0,9	997	900,52
б. Прием данных	1,29	997	1286,45
в. Обработка данных	0,9	997	900,52
г. Передача данных	0,9	997	900,52
д. Непредвиденные затраты времени	0,8	997	795,61
е. Временные затраты, связанные с уточнением, корректировкой ТЗ	0,27	997	265,2
ИТОГО :	5,05		5048,82
Всего:	64	997	63000,00

1.2. Время, затрачиваемое на разработку, тестирование и реализацию Продукта — 64 календарных дня с 18.07.2016 г. Срок сдачи работ 19 сентября 2016 г.
1.3. В случае эффективного выполнения задания Подрядчик получает возможность трудоустройства к Заказчику без прохождения испытательного срока.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. По мере возникновения производственной необходимости передавать Подрядчику письменные Задания, содержащие информацию о подлежащих подготовке Подрядчиком Продуктах, требованиях Заказчика и сроках создания Продуктов. Передаваемые Заказчиком Задания утверждаются Подрядчиком и принимаются им к выполнению.
2.1.2. Принять и рассмотреть первоначальный вариант Продукта в электронном виде (на магнитном носителе), одобрив работу либо сообщив Подрядчику о необходимости внесения поправок и доработок с указанием требуемых исправлений.
При получении указаний Заказчика о внесении поправок и доработок Подрядчик обязуется в согласованные Сторонами сроки внести требуемые исправления и повторно представить Продукт Заказчику.
При получении одобрения Заказчика Стороны составляют Акт приема - передачи окончательного варианта Продукта. С момента подписания Сторонами указанного акта все права на Продукт считаются переданными Подрядчиком Заказчику, а работа – выполненной.
 2.2. Подрядчик обязуется:
2.2.1. Создавать Продукты в сроки, установленные Сторонами в Заданиях.
2.2.2. Вносить требуемые Заказчиком исправления и согласовывать их в порядке, предусмотренном п.2.1.2. настоящего Договора.
2.2.3. Соблюдать режим конфиденциальности в отношении переданных Заказчиком Заданий.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Требовать у Подрядчика предоставления сведений о ходе исполнения Заданий, копии документов, подтверждающих проведенную Подрядчиком работу.
2.4. Документом, подтверждающим исполнение обязательств перед Заказчиком, является утвержденный Сторонами Акт приема - передачи Продукта. Акт приема – передачи оформляется после выполнения каждого Задания Заказчика.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Стоимость всех выполненных работ указанных в п. 1 настоящего Договора составляет 63000 рублей (Шестьдесят три тысячи рублей).
3.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком в течение трех рабочих дней с даты утверждения Сторонами Акта приема - передачи Продукта в соответствии с п.п. 2.1.2.,2.4. настоящего Договора.
3.3. Оплата производится наличными средствами из кассы Заказчика. Фискальные платежи оплачиваются Подрядчиком самостоятельно.
4. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. Настоящий Договор прекращает действие в следующих случаях:
- при одностороннем отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора;
- при одностороннем отказе Подрядчика от исполнения настоящего Договора;
- при исполнении Сторонами обязательств;
- по соглашению Сторон.
4.2. За надлежащее исполнение принятых на себя обязательств Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
4.3. Подрядчик обязуется возместить убытки, возникшие у Заказчика в силу нарушения Подрядчиком положений, установленных п.2.2.1. настоящего Договора.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
4.5. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, а именно: стихийные бедствия, чрезвычайные события социального характера (война, массовые беспорядки).
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
5.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.
5.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры будут переданы на рассмотрение в Суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
5.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
5.4. Настоящий Договор заключен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик / ЗАО «КомТех-Плюс» / Место нахождения: г. Ростов-на- Дону, / пр. Буденновский 97 / Почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на- Дону, пр. Буденовский 97 / ИНН/КПП 6165141131/ / Р/с / Банк / К/с / БИК / ________________ / Должность / _________________ /_______________/ / Подпись Фамилия И.О.	Подрядчик / __Танчин Геннадий Владимирович_____ (Фамилия, имя, отчество) / Серия номер паспорта: ____6014 640173______________________ / Дата выдачи паспорта: __02.10.2014__________________________ / Выдавший орган: __Отд. №2 отдела УФМС по Ростовской обл. в г. Таганроге_______________ / ИНН: ___615416724809______________________ / Место жительства (постоянной регистрации):__Ростовская обл., г. Таганрог, пер. Спускной, д. 17______________________________ / Номер СНИЛС _____14558856609___________________________ / _____________/_________________/ / Подпись Фамилия И.О.